## 医療機関別準備状況一覧
医療機関別準備状況一覧
治験課題名： |  |  |  |  | 更新日：
＃ |  | 1 | 2 | 3 | 4
実施医療機関名
治験責任医師
主担当CRC
IRB事務局担当者
契約担当者
治験薬管理者
治験薬納入担当
初回 IRB | 申請締切日
審議日
結果通知発行予定日
審査結果（承認日）
必要 書類 | 治験調整医師業務の 委嘱書入手 | 未 | 未 | 未 | 未
| 治験調整医師業務の 受諾書発行 | 未 | 未 | 未 | 未
| 関係者リスト入手 | 未 | 未 | 未 | 未
研究費 | 契約 | 未 | 未 | 未 | 未
| 研究費支払い | 未 | 未 | 未 | 未
治験届 | 情報提供依頼 | 未 | 未 | 未 | 未
| 治験届情報入手 | 未 | 未 | 未 | 未
| 結果通知書等入手 | 未 | 未 | 未 | 未
| 治験計画届提出 | 未 | 未 | 未 | 未
治験薬 | 搬入日程の調整 （対 医療機関） | 未 | 未 | 未 | 未
搬入数量
| 発送依頼 （対 提供者） | 未 | 未 | 未 | 未
| 搬入 | 未 | 未 | 未 | 未
検査 資材等 | 搬入日程の調整 （対 医療機関） | 未 | 未 | 未 | 未
搬入数量
| 発送依頼 （対 検査会社） | 未 | 未 | 未 | 未
| 搬入 | 未 | 未 | 未 | 未
EDC | トレーニング・ユーザ 登録の案内 | 未 | 未 | 未 | 未
入手 書類 | 署名印影一覧 | 未 | 未 | 未 | 未
| 検査基準値一覧 | 未 | 未 | 未 | 未
症例登録システムへの医療 機関登録・登録開始の連絡 |  | 未 | 未 | 未 | 未
安全性情報手順リハーサル |  | 未 | 未 | 未 | 未
治験専用クラウド案内 |  | 未 | 未 | 未 | 未
スタートアップミーティング
予定症例数
備考

## 記載例
【医療機関別準備状況一覧について】 ・本ツールは、医療機関選定完了後～症例登録開始までの実施医療機関情報、準備状況を管理するためのものです。 ・これら情報の収集者は、スタディマネジャーやモニターなどが想定されます。スタディマネジャー自身が入力・更新するか、またはスタディマネジャーからモニターに本ツールを提供の上、情報提供を依頼するかなど、状況に応じてご活用ください。 ・項目については、治験によって不要な項目もあれば、実施者や宛先が異なる場合もあるので、適宜修正してください。 ・各作業のステータス（未/済/予定（一部項目のみ））に対して、日付入力が可能ですが、各治験の管理方法に合わせて日付入力は省略いただいて結構です。 ・ステータス状況によって、色分けされます（未：ピンク／済：グレー／予定：オレンジ） なお、エクセルのデータツールの「データ入力規則」にて、カスタマイズ可能です。
記載例：例示は赤字
医療機関別準備状況一覧
治験課題名：〇〇疾患に対する××の有効性及び安全性の検証試験 | [7 empty] | 更新日： | 2019-05-10
＃ |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
実施医療機関名 |  | A病院 |  | B病院 |  | C病院
治験責任医師 |  | ○○○○ |  | ○○○○ |  | ○○○○
主担当CRC |  | ○○○○ |  | ○○○○ |  | ○○○○
IRB事務局担当者 |  | ○○○○ |  | ○○○○ |  | ○○○○
契約担当者 |  | ○○○○ |  | ○○○○ |  | ○○○○
治験薬管理者 |  | ○○○○ |  | ○○○○ |  | ○○○○
治験薬納入担当 |  | ○○○○ |  | ○○○○ |  | ○○○○
初回 IRB | 申請締切日 | 2019-03-30 |  | 2019-04-07 |  | 2019-04-05
| 審議日 | 2019-04-12 |  | 2019-04-21 |  | 2019-05-05
| 結果通知発行予定日 | 2019-04-20 |  | IRB後一週間程度 |  | 2019/5/8前後
| 審査結果（承認日） | 承認（2019/4/20） |  | 修正の上承認→承認 （2019/4/25） |  | 承認（2019/5/9)
必要 書類 | 治験調整医師業務の 委嘱書入手 | 済 | 2019-03-04 | 済 | 2019-03-01 | 済 | 2020-03-03 | 未
| 治験調整医師業務の 受諾書発行 | 済 | 2019-03-10 | 済 | 2019-03-10 | 済 | 2020-03-10 | 未
| 関係者リスト入手 | 済 | 2019-03-04 | 済 | 2019-03-03 | 済 | 2020-03-03 | 未
研究費 | 契約 | 済 | 2019-04-22 | 済 | 2019-04-30 | 未 |  | 未
| 研究費支払い | 済 | 2019-04-25 | 済 | 2019-05-04 | 未 |  | 未
治験届 | 情報提供依頼 | 済 | 2019-04-28 | 済 | 2019-04-28 | 済 | 2019-04-28 | 未
| 治験届情報入手 | 済 | 2019-04-30 | 済 | 2019-04-28 | 済 | 2020-05-05 | 未
| 結果通知書等入手 | 済 | 2019-05-05 | 済 | 2019-04-28 | 未 |  | 未
| 治験計画届提出 | 済 | 2019-05-07 | 済 | 2019-05-07 | 未 |  | 未
治験薬 | 搬入日程の調整 （対 医療機関） | 済 | 2019-05-08 | 済 | 2019-04-28 | 未 |  | 未
| 搬入数量 | 3箱 |  | ４箱
| 発送依頼 （対 提供者） | 済 | 2019-05-15 | 済 | 2019-04-29 | 未 |  | 未
| 搬入 | 予定 | 2019-05-30 | 済 | 2019-05-10 | 未 |  | 未
検査 資材等 | 搬入日程の調整 （対 医療機関） | 済 | 2019-04-25 | 済 | 2019-04-15 | 未 |  | 未
| 搬入数量 | 3症例分 |  | 4症例分
| 発送依頼 （対 検査会社） | 済 | 2019-05-10 | 済 | 2019-04-20 | 未 |  | 未
| 搬入 | 予定 | 2019-05-20 | 済 | 2019-04-30 | 未 |  | 未
EDC | トレーニング・ユーザ 登録の案内 | 未 |  | 済 |  | 未 |  | 未
入手 書類 | 署名印影一覧 | 未 |  | 済 | 2019-04-15 | 未 |  | 未
| 検査基準値一覧 | 未 |  | 済 | 2019-04-15 | 未 |  | 未
症例登録システムへの医療 機関登録・登録開始の連絡 |  | 未 |  | 済 | 2019-04-18 | 未 |  | 未
安全性情報手順リハーサル |  | 未 |  | 済 | 4/15～4/20 | 未 |  | 未
治験専用クラウド案内 |  | 未 |  | 済 | 2019-03-15 | 未 |  | 未
スタートアップミーティング |  |  |  | 2019-05-07
予定症例数 |  | 3症例 |  | 4症例
備考 |  | ・契約状況を確認し治験変更届提出の時期を決定予定 |  | 4/25（火）IRB指摘に基づき、ICFを修正し、承認となった。

## プルダウンリスト
治験薬＞搬入 | 検査資材等＞搬入 | その他
未 | 未 | 未
予定 | 予定 | 済
済 | 済